Российская Федерация

Республика Карелия

АДМИНИСТРАЦИЯ

Беломорского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 сентября 2024 г. № 868

г. Беломорск

О реорганизации муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Беломорского муниципального округа

Руководствуясь статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003  года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Беломорского муниципального округа Республики Карелия, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным  постановлением администрации Беломорского муниципального округа от 20 декабря 2023 года № 9,  в целях повышения эффективности работы и качества предоставляемых услуг (выполняемых работ), оптимизации бюджетных расходов, администрация Беломорского муниципального округа постановляет:

1.Реорганизовать муниципальное дошкольное образовательное учреждение Беломорского муниципального округа "Центр развития ребенка – детский сад "Родничок" в форме присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Беломорский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей "Парус" и муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Беломорский детский сад комбинированного вида "Солнышко".

2.Определить следующее наименование муниципального учреждения  после завершения процесса реорганизации: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Беломорского муниципального округа "Центр развития ребенка – детский сад "Родничок".

3.Учредителем муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Центр развития ребенка – детский сад "Родничок"  является  муниципальное образование Беломорского муниципального округа. Функции и полномочия учредителя осуществляет  администрация Беломорского муниципального округа.

4.Утвердить прилагаемый  план мероприятий (дорожную карту) по  реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Центр развития ребенка – детский сад "Родничок"  в форме присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Беломорский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому

развитию детей "Парус" и муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Беломорский детский сад комбинированного вида "Солнышко.

5.Установить, что после  реорганизации муниципальное дошкольное образовательное учреждение Беломорского муниципального округа "Центр развития ребенка – детский сад "Родничок" является в соответствии с передаточными актами полным правопреемником по всем правам и обязанностям муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Беломорский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей "Парус" и муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Беломорский детский сад комбинированного вида "Солнышко".

6. Возложить полномочия по государственной регистрации процедур реорганизации муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на заведующую муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Центр развития ребенка – детский сад "Родничок"  (Мухина Е.А.).

7.Заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Центр развития ребенка – детский сад "Родничок":

1) подготовить уведомление о начале реорганизации муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и предоставить его в течение трех рабочих дней после дня принятия настоящего постановления в регистрирующий орган;

2) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале реорганизации опубликовать в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомление о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете "Беломорская трибуна" и разместить на официальном сайте Беломорского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы                                                                       Е.Г. Котинова

Беломорского муниципального округа

|  | Утвержден постановлением администрации Беломорского муниципального круга от 23 сентября 2024г. № 868 |
| --- | --- |

План мероприятий (дорожная карта)  по реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Центр развития ребенка – детский сад "Родничок"  в форме присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа  "Беломорский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей "Парус" и муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Беломорский детский сад комбинированного вида "Солнышко"

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование Министерства образования и спорта Республики Карелия о реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Центр развития ребенка – детский сад "Родничок" в форме присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Беломорский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей "Парус" и муниципального дошкольного образовательного учреждения Беломорского муниципального округа "Беломорский детский сад комбинированного вида "Солнышко | Отдел образования администрации Беломорского муниципального округа (Н.А. Аникиева) | В течение десяти рабочих дней после даты принятия постановления о реорганизации |
| 2. | Направление уведомления в Федеральный налоговый орган о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения. | ЦРР - детский сад "Родничок"(Мухина Е.А.) | В течение трех рабочих дней после даты принятия постановления о реорганизации |
| 3 | Размещение уведомления о реорганизации в сборнике "Вестник государственной регистрации" | ЦРР - детский сад "Родничок" (Мухина Е.А.) | Дважды с периодичностью один раз в месяц (первый раз-после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, второй раз - через месяц, после первой публикации) |
| 4 | Размещение информации о реорганизации на сайте Федресурс https://fedresurs.ru/ | ЦРР - детский сад "Родничок" (Мухина Е.А.) МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) | В течение трех рабочих дней после даты принятия постановления о реорганизации |
| 5 | Информирование Кадрового центра Беломорского округа | ЦРР - детский сад "Родничок" (Мухина Е.А.) МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) | В течение трех рабочих дней с момента вступления в силу постановления о реорганизации |
| 6 | Уведомление кредиторов о начале реорганизации в простой письменной форме | МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации |
| 7 | Проведение сверки МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" перед кредиторами | МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) | В течение десяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган |
| 8 | Проведение сверки задолженности МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" перед кредиторами | МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) | В течение десяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган |
| 9 | Принятие мер к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности | МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) | В течение десяти календарных дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган |
| 10 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам присоединяемого учреждения, оформление инвентаризационных описей основных средств, материальных запасов, движимого и недвижимого имущества, дебиторской и кредиторской задолженностей. | МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) МКУ "ЦБ БМО"( И.С. Жданович) | В течение 1,5 месяцев с момента вступления в силу постановления о реорганизации. В случае наличия расхождения между результатами инвентаризации и данными бухгалтерского учета, в бухгалтерский учет должны быть внесены соответствующие исправления. Все исправления в учет в случае обнаружения отклонений фактического наличия активов и обязательств от учетных данных должны быть внесены до составления передаточного акта |
| 11 | Предоставление в МКУ "Собственность Беломорского муниципального округа" инвентаризационных описей имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" и МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" | МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) | В течение 1,5 месяцев с момента вступления в силу постановления о реорганизации |
| 12 | Подготовка проекта постановления администрации Беломорского муниципального округа об изъятии из оперативного управления имущества присоединяемого муниципального учреждения и закреплении на праве оперативного управления за учреждением к которому присоединяется (правопреемника) | МКУ "Собственность Беломорского муниципального округа" Н.А. Юрепина | В течение десяти рабочих дней после окончания инвентаризации |
| 13 | Передача муниципального имущества МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" и МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" в ЦРР - детский сад "Родничок" " | ЦРР - детский сад "Родничок" (Мухина Е.А.) МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) | В течение десяти рабочих дней после окончания инвентаризации |
| 14 | Составление передаточных актов (в 3х экземплярах) | МКУ "ЦБ БМО"( И.С. Жданович) | В течение десяти рабочих дней после окончания инвентаризации |
| 16 | Утверждение передаточных актов | ЦРР - детский сад "Родничок" (Мухина Е.А.) | Не позднее срока окончания повторного опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации |
| 17 | Предоставление в финансово-экономическое управление администрации Беломорского муниципального округа и МКУ "Собственность Беломорского муниципального округа" актов приема-передачи имущества МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" и МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" | ЦРР - детский сад "Родничок" (Мухина Е.А.) МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) | После даты утверждения передаточного акта |
| 18 | Разработка структуры и штатного расписания учреждения-правопреемника | ЦРР - детский сад "Родничок" (Мухина Е.А.) | В течение месяца после вступления в силу постановления о реорганизации |
| 19 | Расчет финансового обеспечения деятельности учреждения. Внесение изменений в смету финансово-хозяйственной деятельности ЦРР - детский сад "Родничок" | ЦРР - детский сад "Родничок" (Мухина Е.А.) Финансово-экономическое управление администрации Беломорского муниципального округа (Отченаш Л.Ф.) | В течение 1,5 месяцев с момента вступления в силу постановления о реорганизации |
| 20 | Расторжение соглашений о ведении бухгалтерского учета с МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" и МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" | МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) МКУ "ЦБ БМО"( И.С. Жданович) | До окончания процедуры реорганизации |
| 21 | Закрытие лицевых счетов присоединяемого учреждения в органах федерального казначейства | МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) МКУ "ЦБ БМО"( И.С. Жданович) | По окончании процедуры реорганизации |
| 22 | Формирование заключительной бухгалтерской (бюджетной) отчетности МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" и МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" на день, предшествующий внесению в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности | МКУ "ЦБ БМО"( И.С. Жданович) | После окончания процедуры реорганизации передать: учредителю в срок не позднее тридцати календарных дней; в налоговый орган не позднее трех месяцев после окончания процедуры реорганизации |
| 23 | Направление в органы Федерального казначейства заявки на исключение из сводного реестра МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" и МДОУ "Беломорский детский сад "Солнышко" | МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) | На дату исключения из ЕГРЮЛ МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" и МДОУ "Беломорский детский сад "Солнышко" |
| 24 | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности | МКУ "Собственность Беломорского муниципального округа"( Н.А. Юрепина) | После окончания процедуры реорганизации |
| 25 | Переоформление недвижимого имущества | ЦРР - детский сад "Родничок" (Мухина Е.А.) МКУ "Собственность Беломорского муниципального округа"( Н.А. Юрепина) | По факту завершения реорганизации |
| 26 | Представление документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого учреждения с договором о присоединении и передаточными актами | МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) | После даты утверждения передаточного акта, по истечении трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации |
| 27 | Внесение изменений локальные нормативные акты учреждения -правопреемника в соответствии с законодательством Российской Федерации | ЦРР - детский сад "Родничок" (Мухина Е.А.) | В течении тридцати календарных дней после завершения реорганизации |
| 28 | Внесение изменений (разработка в новой редакции) в Устав учреждения -правопреемника и регистрация в налоговых органах | ЦРР - детский сад "Родничок" (Мухина Е.А.) | В течении десяти календарных дней после приказа ЦРР - детский сад "Родничок" о завершении реорганизации |
| 29 | Подготовка и передача по актам документов МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" и МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" на хранение в ЦРР - детский сад "Родничок" | МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) | До окончания процедуры реорганизации |
| 30 | Уведомление работников о предстоящей реорганизации в форме присоединения в соответствии с законодательством Российской Федерации и возможном изменении условий труда | ЦРР - детский сад "Родничок" (Мухина Е.А.) МДОУ «Беломорский детский сад "Солнышко" (Дрягуева Н.В.) МДОУ «Беломорский детский сад "Парус" (Копашилова Т.С.) | Не позднее чем за два месяца до окончания реорганизации |
| 31 | Внесение соответствующих изменений в трудовые договора, трудовые книжки, личные карточки работников | ЦРР - детский сад "Родничок" (Мухина Е.А.) | В течение пяти рабочих дней после завершения реорганизации |