УТВЕРЖДЕН

Решением

Территориальной избирательной комиссии

Беломорского района

от 11 июня 2026 года № 12/52-06

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутата Совета Беломорского муниципального округа первого созыва

по одномандатному избирательному округу №1

| Дата принятия решения о назначении выборов - | 22 июня 2026 года |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования решения о назначении выборов - | 22 июня 2026 года |
| День голосования - | 20 сентября 2026 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения в соответствии с законодательством | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 1 | Назначение дополнительных выборов депутата представительного органа муниципального образования | 22 июня 2026 года | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 2 | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | 22 июня 2026 года | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 2.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 3 | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования | Не позднее 10 августа 2026 года | Глава администрации Беломорского муниципального округа |
| 4 | Составление списков избирателей | Не позднее 8 сентября 2026 года | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 5 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 9 сентября 2026 года | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 6 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 9 сентября 2026 года | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №188 |
| 7 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 17 сентября 2026 года | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии избирательного участка №188 |
| 3.ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 8 | Выдвижение кандидатов | С 23 июня 2026 года по 12 июля 2026 года (до 18 часов по московскому времени) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 9 | Извещение Территориальной избирательной комиссии Беломорского района о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидата | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта (подпункт "в" пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 года №95-ФЗ "О политических партиях") | Избирательные объединения |
| 10 | Направление информации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия об официальном опубликовании решения о назначении выборов | Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Республики Карелия |
| 11 | Размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, направление указанного списка в Территориальную избирательную комиссию Беломорского района | Не позднее 25 июня 2026 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия |
| 12 | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата, и не позднее 23 июля 2026 года (до 18 часов по московскому времени) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 13 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | Не ранее 23 июня 2026 года и не позднее 23 июля 2026 года (до 18 часов по московскому времени) | Кандидаты |
| 14 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 15 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 4.СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 16 | Представление в Территориальную избирательную комиссию Беломорского района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 17 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 18 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 12 сентября 2026 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября 2026 года | Кандидат |
| 19 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее 12 сентября 2026 года | Избирательные объединения |
| 5.ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 20 | Агитационный период | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидата; для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по московскому времени 18 сентября 2026 года | Граждане РФ, Кандидаты, избирательные объединения |
| 21 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях | С 22 августа 2026 года до ноля часов по московскому времени 18 сентября 2026 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 22 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") | С 15 сентября 2026 года по 20 сентября 2026 года до момента окончания голосования на территории одномандатного избирательного округа №1 в день голосования (последний день голосования) | Средства массовой информации, граждане и организации |
| 23 | Представление в Территориальную избирательную комиссию Беломорского района перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 2 июля 2026 года | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 24 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 7 июля 2026 года | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 25 | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в части 2 статьи 32 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» | Не позднее 27 июня 2026 года | Администрация Беломорского муниципального округа |
| 26 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 22 июля 2026 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 27 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2026 года | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием Территориальной избирательной комиссии Беломорского района |
| 28 | Предоставление в Территориальную избирательную комиссию Беломорского района данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены территориальной избирательной комиссией | Не позднее 30 сентября 2026 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 29 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и ИНН организации (ФИО индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города иного населенного пункта, где находится его место жительства). | Не позднее 22 июля 2026 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 30 | Представление в Территориальную избирательную комиссию Беломорского района экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 31 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Государственные органы и органы местного самоуправления |
| 32 | Уведомление в письменной форме Территориальной избирательной комиссии Беломорского района о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 33 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов на территории избирательного участка | Не позднее 20 августа 2026 года | Администрация Беломорского муниципального округа по предложению Территориальной избирательной комиссии Беломорского района |
| 34 | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в частях 1.2, 3, 11.1 статьи 16 Закона Республики Карелия О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не позднее 10 сентября 2026 года | Редакции средств массовой информации |
| 35 | Представление в Территориальную избирательную комиссию Беломорского района списка наблюдателей, назначенных в участковую избирательную комиссию избирательного участка №188 | Не позднее 14 сентября 2026 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Республики Карелия |
| 6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 36 | Выделение средств на проведение выборов территориальной избирательной комиссии | Не позднее 2 июля 2026 года | Администрация Беломорского муниципального округа |
| 37 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления соответствующей территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для регистрации этой комиссией | Кандидаты |
| 38 | Представление территориальной избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов находящихся на специальных счетах кандидатов | Периодически, по требованию избирательной комиссии | Филиалы ПАО Сбербанк |
| 39 | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района, Избирательная комиссия Республики Карелия |
| 40 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | После дня голосования до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 41 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |  |  |
| 41.1 | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидаты |
| 41.2 | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 42 | Размещение копий первого и итогового финансовых отчетов на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение пяти дней со дня их поступления | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района, Избирательная комиссия Республики Карелия |
| 43 | Направление в Совет Беломорского муниципального округа финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 44 | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 7.ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 45 | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 30 августа 2026 года | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 46 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 17 сентября 2026 года | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 47 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 9 сентября 2026 года | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №188, Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 48 | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда, содержащего информацию о зарегистрированных кандидатах | После завершения регистрации кандидатов до 18 сентября 2026 года | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №188, Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 49 | Подача заявления об участии в ДЭГ | С 3 августа 2026 года по 14 сентября 2026 года (не позднее 24:00 по московскому времени) | Избиратель с помощью ЕПГУ |
| 50 | Голосование | С 8:00 часов до 20:00 часов по московскому времени в дни голосования: 18, 19 и 20 сентября 2026 года | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №188 |
| 51 | Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) | С 8:00 по московскому времени 18 сентября 2026 года до 20:00 по московскому времени 20 сентября 2026 года | Избиратель с помощью ПТК ДЭГ |
| 52 | Подсчет голосов на избирательном участке №188 и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования 20 сентября 2026 года и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №188 |
| 53 | Принятие решения о результатах выборов | Не позднее 30 сентября 2026 года | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |
| 54 | Представление в Территориальную избирательную комиссию Беломорского района копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после получения письменного уведомления Территориальной избирательной комиссии Беломорского района об избрании | Избранный кандидат |
| 55 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 20 октября 2026 года | Территориальная избирательная комиссия Беломорского района |